高楠镇人民政府文件

高楠府发〔2024〕28号

高楠镇人民政府

关于印发《高楠镇残疾人家庭产业发展奖补项目实施方案》的通知

各村（社区）：

现将《高楠镇残疾人家庭产业发展奖补项目实施方案》印发给你们，请结合实际，抓好贯彻落实。

中共高楠镇委员会

2024年8月29日（此件公开发布）

高楠镇残疾人家庭产业发展奖补项目

实施方案

为进一步促进我镇残疾人就业及家庭产业发展，根据重庆市残疾人联合会《重庆市乡村振兴局印发关于做好巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果作有关工作的实施意见的通知》和重庆市政府办公厅《关于印发贯彻落实国务院办公厅促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024年）重点任务分工》（渝府〔2022〕119号）和2024年市县重点民生实事项目内容及要求。现结合我镇实际，特制定如下实施方案。

一、目标任务

通过对残疾人进行产业扶持，鼓励有劳动能力的残疾人家庭发展家庭产业，确保到2024年底，使在家有能力有意愿的残疾人家庭实现产业增收项目全覆盖。

二、实施原则

（一）政府引导、农户主体。充分发挥残疾人家庭产业帮扶资金引导作用，精准施策，引导我镇残疾人家庭根据自身条件和能力自主发展产业，增强残疾人家庭自我发展能力。

（二）因地制宜、分类指导。结合全县“两种两养”产业发展规划，立足当地条件，引导残疾户按照“小规模、多品种、高品质、好价钱”的要求发展产业。

三、扶持政策

（一）扶持对象。具有城口县高楠镇户籍且持有效残疾人证的残疾人。

（二）实施年限。2024年。

（三）扶持方式。对有能力有意愿的残疾人家庭，按照“不发展不补、少发展少补、多发展多补”的原则，鼓励发展主导产业和家庭产业。

（四）补助额度。残疾人家庭产业帮扶资金按照每户产业发展规模给予补助，每户最高不超过250元。如有剩余资金补发给一户多残的重残户。

（五）补助标准。

对发展传统种养殖业的残疾人在种养环节进行扶持标准。

1.种养殖业

对发展传统种养殖业的残疾人口在种养环节进行扶持。

| 产业名称 | 分类 | 起始补助量 | 补助标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生猪 | 商品猪 | 1头 | 100元/头 |  |
| 城口山地鸡 | 城口山地鸡 | 10只 | 10元/只 |  |
| 中药材 | 中药材 特色品种 | 1亩 | 300元/亩 |  |
| 食用菌 | 香菇等食用菌 | 500袋 | 0.5元/袋 |  |
| 中蜂 | 中蜂 | 3群 | 100元/群 |  |
| 核桃 | 核桃 | 1亩 | 180元/亩 |  |

2.五小庭院经济

| 符合县级、乡（镇）级产业补助标准先申报县级、乡（镇）级产业补助后，再申报残疾人家庭产业补助，可重复享受补助政策。 产业类别 | 分类 | 补助标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小果园 | 梨李桃等果树 | 300元/亩 |  |
| 小花卉园 | 木本嫁接花卉 | 20元/株 |  |
| 小瓜菜园 | 瓜菜 | 300元/亩 |  |
| 小养殖园 | 鸭鹅兔等 | 10元/只 |  |
|  | 牛 | 500元/头 |  |
|  | 羊 | 60元/只 |  |

四、实施办法

（一）资金来源。县残联下达残疾人家庭产业扶持资金5万元。

（二）项目申报。由残疾人家庭提出申请，各村（居）民委员会审查汇总后报送镇政府，镇政府审核后报送县残联备案。自愿放弃的残疾人家庭需向各村（居）民委员会提交书面报告，由各村（居）民委员会整理汇总后上报镇人民政府。

（三）组织实施。由残疾人家庭自行实施，各村（社区）加强指导，做好动态跟踪服务。2024年到户产业实施原则上11月30日前完成验收。

（四）项目验收。各村（社区）组成验收小组对残疾人家庭产业发展情况进行验收，镇政府根据各村（社区）申报数据进行抽查验收。

（五）资金兑现。由镇政府根据验收情况将帮扶资金兑现给残疾人家庭，同时完成资料存档工作。

（六）总结归档。残疾人产业家庭规划帮扶项目完成后，由镇政府对申报、验收、资金兑现等资料进行整理归卷，档案一式三份，由县残联、镇、村（社区）各保留一份，接受抽查。

五、工作要求

（一）明确工作职责。县残联负责项目指导、资金下达，镇政府负责项目申报、启动实施、组织验收、资金拨付，统筹本辖区内的政策宣传及监督管理等工作，各村（社区）“两委”具体负责政策宣传、调查摸底、实施指导、参与验收等工作。

（二）做到公开透明。按照项目管理规定，遵循“公开、公正、公平”的原则，对残疾人产业到户验收汇总表在村务公开栏公示5个工作日。

（三）按时报送资料。12月20日前报送产业到户扶持工作相关资料。

附件：1.高楠镇2024年残疾人产业到户项目申请表

2.高楠镇2024年残疾人产业到户项目验收表

3.高楠镇2024年残疾人重点工作台账

附件1

高楠镇2024年残疾人产业到户扶持申请表

| 所在村社 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 残疾人姓名 |  | 家庭人口 |  |
| 残疾证号 |  |  |  |
| 发展产业规模 | 产业名称 | 数量 |  |
| 申请人签字 |  |  |  |
| 村委会意见 | 村委会（盖章）： |  |  |

附件2

高楠镇2024年残疾人产业到户项目验收表

验收时间：

| 所在村社 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 残疾人姓名 |  |  | 家庭人口 |  |  |
| 残疾证号 |  |  |  |  |  |
| 发展产业规模 | 产业名称 |  |  | 数量 |  |
| 金额（元） |  |  |  |  |  |
| 补助对象签字 |  |  |  |  |  |
| 村委会意见 | 村委会（盖章）： |  |  |  |  |
| 镇政府意见 | 镇政府（盖章）： |  |  |  |  |

填报说明：

1.农户本人签字盖章；

2.严禁通篇代签；

3.严禁用涂改液涂改信息，保持申请、验收干净整洁；

高楠镇人民政府                        2024年8月29日印发