城口县河鱼乡人民政府

关于印发《河鱼乡残疾人产业到户

扶持政策工作方案》的通知

河鱼府发〔2024〕46号

各村（社区）、站办所、乡属事业单位：

现将《河鱼乡残疾人产业到户扶持政策工作方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

城口县河鱼乡人民政府

2024年8月26日

（此件公开发布）

河鱼乡残疾人产业到户扶持政策工作方案

为贯彻落实国家关于大力推进大众创业、万众创新和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有关部署，进一步促进残疾人就业创业，加快推进残疾人小康进程，根据重庆市政府办公厅《关于印发贯彻落实国务院办公厅促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024年）重点任务分工》（渝府〔2022〕119号）和2024年市县重点民生实事项目内容及要求，结合我乡实际，制定如下实施方案。

一、目标任务

通过对残疾人产业扶持，鼓励有劳动能力的残疾人家庭发展产业，确保到2024年底，在家有能力有意愿的残疾人家庭实现产业增收项目全覆盖。

二、实施原则

（一）政府引导、农户主体。充分发挥残疾人家庭产业帮扶资金引导作用，精准施策，引导我乡残疾人家庭根据自身条件和能力自主发展产业，增强残疾人家庭自我发展能力。

（二）因地制宜、分类指导。结合全县“两种两养”产业发展规划，立足当地条件，引导残疾户按照“小规模、多品种、高品质、好价钱”的要求发展产业。

（三）以短养长、长短结合。发展产业以市场为导向，既注重发展短平快的产业，又注重发展长效稳定的增收产业，确保当期能增收、未来可持续。

三、扶持政策

（一）扶持对象。河鱼乡内持有效三代残疾人证的残疾人家庭。

（二）实施年限。2024年。

（三）扶持方式。对有能力有意愿的残疾人家庭，按照“以奖代补”的方式，鼓励发展主导产业和家庭产业。

（四）补助额度。残疾人家庭产业帮扶资金按照每户产业发展规模给予补助，最高不超过1000元。

（五）补助产业类型。

1.山地鸡；

2.生猪；

3.中蜂。

符合县级、乡级业补助标准先申报县级、乡级产业补助后，再申报残疾人家庭产业补助，可重复享受补助政策。

四、实施办法

（一）资金来源。县残联下达残疾人家庭产业扶持资金5万元。

（二）项目申报。由残疾人家庭提出申请，乡残联干部及村干部入户规划，村（社区）委会（居委会）级审查汇总后报送河鱼乡人民政府，乡人民政府审核汇总后制定本乡残疾人家庭产业规划帮扶实施方案，并报送县残联备案。

（三）组织实施。家庭产业和直接参与产业发展的由扶持对象自行实施，村“两委”加强指导，做好动态跟踪服务。

（四）项目验收。由河鱼乡人民政府组织各村（社区）组成验收小组对帮扶产业发展情况进行全面验收，县残联根据河鱼乡人民政府提交的产业帮扶验收进行抽查验收。

（五）资金兑现。由河鱼乡人民政府根据验收情况将帮扶资金兑现给残疾人家庭，同时完成资料存档工作。

（六）总结归档。残疾人产业家庭规划帮扶项目完成后，由河鱼乡人民政府组织对申报、验收、资金兑现等资料进行整理归卷，并形成书面工作总结，档案一式三份，县残联、乡、村（社区）各保留一份，接受抽查。

五、工作要求

（一）明确工作职责。县残联负责项目指导、资金下达，河鱼乡负责项目申报、启动实施、组织验收、资金拨付，统筹本辖区内的政策宣传及监督管理等工作，村“两委”具体负责政策宣传、调查摸底、实施指导、参与验收等工作。

（二）做到公开透明。按照项目管理规定，遵循“公开、公正、公平”的原则，对拟上报的产业帮扶精准到户汇总表，需在村务公开栏公示7个工作日，无异议后方可报送。

（三）严格资金管理。项目文件和资金文件下达后，乡、村（社区）严格执行财政资金管理办法，做到专款专用，严禁弄虚作假、截留、挪用和套取资金。

（四）按时报送资料。2024年12月底前报送产业到户扶持工作相关资料。联系人：付森行；电话：17623386267。

附件：1.城口县河鱼乡残疾人产业到户扶持（申请/登记）表

2.城口县河鱼乡残疾人产业到户扶持项目验收表

3.河鱼乡残疾人产业到户扶持项目汇总表

附件1

河鱼乡残疾人产业到户扶持（申请/登记）表

| 所在村社 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 户主姓名 |  | 家庭人口 |  |
| 发展产业类别 |  |  |  |
| 发展产业规模 | 产业类别 | 数量 | 预计增收（元） |
| 申请人签字 |  |  |  |
| 村委会意见 | 村委会（签字盖章）： |  |  |
| 乡镇（街道）意见 | 乡镇（街道）（签字盖章）： |  |  |

备注：发展产业名称填写、城口山地鸡、生猪、中蜂。

附件2

河鱼乡残疾人产业到户扶持项目验收表

验收时间：

| 所在村社 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 户主姓名 |  |  | 家庭人口 |  |
| 发展产业类别 |  |  |  |  |
| 发展产业规模 | 产业类别 | 数量 |  | 总补助金额（元 |
| 验收人员意见 | 签字： |  |  |  |
| 村委会意见 | 村委会（盖章）： |  |  |  |
| 乡镇（街道） 意见 | 乡镇（街道）（盖章）： |  |  |  |

备注：发展产业名称填写、城口山地鸡、生猪、中蜂，产业项目验收附图片佐证。

附件3

河鱼乡残疾人产业到户扶持项目汇总表

| 序号 | 村（社区） | 户主 | 残疾人姓名 | 人口 | 乡村特色产业规模（填种养数或面积） |  |  | 产业增收（元） | 总补助金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 山地鸡 | 生猪 | 中药材 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                联系电话：                 村委会意见：             乡镇（街道）意见

城口县河鱼乡人民政府                  2024年8月26日印发