修齐镇人民政府

关于印发《修齐镇垃圾分类先锋创建工作实施方案》的通知

各镇机关各板块、各村（社区），有关单位：

现将《修齐镇垃圾分类先锋创建工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

修齐镇人民政府

2024年3月20日

（此件公开发布）

修齐镇垃圾分类先锋创建工作实施方案

为全面推进垃圾分类治理工作，践行绿色发展要求，根据《城口县人民政府办公室关于印发城口县创建市级垃圾分类先锋县工作实施方案的通知》（城府办发〔2024〕19号）文件精神，按照县委、县政府有关工作部署，我镇进一步加快推进垃圾分类先锋创建工作，现结合我镇实际，特制定本实施方案。

- 一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于垃圾分类系列重要指示批示精神，认真落实市委六届二次、三次全会决策部署，按照“全生命周期管理、全过程分类治理、全区域统筹实施、全社会普遍参与和共建共治共享”要求，以创建为载体，以创促改、以创促升，全面提升垃圾分类治理水平，培育一批具有辨识度的垃圾分类标志性成果，为新时代新征程新城口建设提供有力保障。

- 二、创建对象

创建对象包括乡镇、社区、行政村、单位(含公共机构、生产企业、经营场所等)。

- 三、创建目标

在全镇范围开展垃圾分类先锋创建工作，2024年底完成11个村、1个社区、修齐镇及镇属单位的创建工作。

- 四、主要任务

（一）全面推进垃圾分类先锋示范建设

全面开展垃圾分类先锋创建工作。按照《重庆市全面推进垃圾分类治理工作实施方案》以及《城口县创建市级垃圾分类先锋县工作实施方案》等文件要求，各村（社区）因地制宜，统筹推进辖区内垃圾分类先锋创建工作，做到宣传动员、分类设施、监督管理全覆盖。

（二）加快完善垃圾分类垃圾分类体系

规范垃圾分类投放方式。参照《生活垃圾分类标志》，结合实际明确生活垃圾分类方式，设置规范的垃圾分类投放标志，便于村民投放生活垃圾。加强可回收物规范管理，提升低值可回收物单独投放比例。积极推广撤桶建站、定时投放和监督指导等行之有效的分类投放模式，提升生活垃圾分类投放效果。进一步健全分类收集设施。按照分类类别合理布局各村（社区）生活垃圾分类投放点，推进收集能力与收集范围内人口数量、垃圾产生量相协调。加快老旧分类收集设施改造，喷涂统一、规范、清晰的标志，确保设施设置规范、干净整洁。

（三）因地制宜推进农村生活垃圾分类

根据农村特点和农民生活习惯，因地制宜推进简便易行的垃圾分类和资源化利用方法。加强易腐烂垃圾就地处理和资源化利用，协同推进易腐烂垃圾、厕所粪污、农业生产有机废弃物资源化处理利用，建设一批区域农村有机废弃物综合处置利用设施。做好可回收物的回收利用，建立以村级回收网点为基础、乡镇分拣中心为支撑的再生资源回收利用体系。强化有害垃圾收运处置，对从生活垃圾中分出并集中收集的有害垃圾，属于危险废物的，严格按照危险废物相关规定进行管理，集中运送至有资质的单位规范处理。积极探索总结分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的农村生活垃圾处理模式。

（四）建立共建共治共享工作机制

以基层党组织建设为引领，以村民自治组织为纽带，围绕农村生活垃圾分类工作，建立农民群众全过程参与的工作机制。动员群众共建体系，组织村民定期打扫庭院和房前屋后卫生，因地制宜建立垃圾处理农户付费制度。动员群众共管环境，制定村民环境卫生行为准则或将有关内容写入村规民约，明确村民自觉维护公共环境的义务。动员群众共评效果，建立环境卫生理事会等群众自治组织，定期开展环境卫生检查，组织村民对垃圾治理效果进行评价。推进工作成果群众共享，通过建立积分制、设立“红黑榜”等多种方式对农户进行激励，结合实际对工作情况较好的保洁员、工作成效突出的村（社区）给予奖励。

- 五、保障措施

（一）加强组织领导。要成立垃圾分类先锋创建工作领导小组，切实履行职责，压实目标责任，各村(社区)、镇属单位要充分认识创建工作的重要意义，积极参与到垃圾分类先锋创建工作来。要健全基层生活垃圾综合管理机制，优化资源和管理力量配置，切实推进垃圾分类先锋创建工作提质增效。

（二）加强宣传引导。以宣传为引领，以创建为抓手，采取集中主题宣传、分散入户宣传等方式，引导居民习惯养成，形成绿色低碳的生产生活方式。注重典型引路、正面引导，全面客观报道生活垃圾分类政策措施及其成效，营造良好舆论氛围。发挥志愿者、乡贤能人等群体在基层治理中的独特作用，做好宣传引导，带动更多群众养成分类投放的好习惯，推动垃圾分类成为低碳生活新时尚，为城口县创建市级垃圾分类先锋县贡献力量。

（三）加强监督考核。探索建立政府依法监督、第三方专业监督、社会公众参与监督的生活垃圾分类和处置全过程综合监督体系，配合上级健全县、乡镇（街道）、村（社区）三级监督检查机制。强化日常监管，严格执法检查，将生活垃圾分类纳入市级卫生乡镇、垃圾分类示范村等创建活动中统筹实施。定期开展垃圾分类和处置工作质量评估和专项检查，定期通报生活垃圾分类和处置工作开展情况，对不作为、慢作为影响生活垃圾分类工作的行为，按相关规定追责问责，确保分类处置取得实效。

附件：1.修齐镇垃圾分类先锋乡创建评价指标

2.修齐镇垃圾分类先锋社区创建评价指标

3.修齐镇垃圾分类先锋行政村创建评价指标

4.修齐镇垃圾分类先锋单位创建评价指标

5.垃圾分类先锋镇创建主要工作任务分解表

6.生活垃圾四分类清单

7.重点人群参与生活垃圾分类工作指引

8.垃圾分类指导