修齐镇人民政府

关于印发《修齐镇残疾人产业到户扶持政策

工作方案》的通知

各村（社区）：

为进一步促进我镇残疾人就业及产业发展，结合我镇实际情况，我们制定了《修齐镇残疾人产业到户扶持政策工作方案》，现印发给你们，请遵照执行。

修齐镇残疾人产业到户扶持政策

工作方案

为了进一步促进我县残疾人就业，根据重庆市政府办公厅《关于印发贯彻落实国务院办公厅促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024年）重点任务分工》（渝府〔2022〕119号）和2024年市县重点民生实事项目内容及要求，按照《城口县2024年残疾人创业就业奖补办法》（城残联发〔2024〕5号）“不发展不补，少发展少补，多发展多补”的原则，结合我镇实际，制定如下实施方案。

一、目标任务

以残疾人产业扶持资金奖补政策为引导，鼓励有劳动能力的残疾人家庭发展修齐镇2024年确定的辣椒种植和生猪养殖2个重点产业，争取到2024年底，参与2个重点产业发展的残疾人家庭收入实现较大的增长。

二、实施原则

（一）政府引导、农户主体。充分发挥残疾人家庭产业扶持资金引导作用，精准施策，引导我镇残疾人家庭参与重点产业发展，增强残疾人家庭自我发展能力。

（二）突出重点、分类指导。结合我镇辣椒种植和生猪养殖产业发展规划，引导残疾户按照“高品质、好价钱”的要求发展产业。

三、奖补政策

（一）奖补对象。奖补对象为具有城口县修齐镇户籍且持有效残疾人证的残疾人。

（二）实施年限。2024年。

（三）奖补方式。对有能力有意愿的残疾人家庭，按照“不发展不补，少发展少补，多发展多补”的方式，鼓励发展主导产业。

（四）补助额度。残疾人家庭产业帮扶资金按照每户产业发展规模给予补助，生猪养殖户一般户每户最高不超过300元，监测户、低保户、特困户、脱贫户等每户最高不超过500元。辣椒种植户不设上限。

（五）补助标准。

（1）辣椒种植。按照400元/亩给予补助。

（2）生猪养殖。养殖达到正常出栏销售标准的残疾户，一般户按照50元/头补助，监测户、低保户、特困户、脱贫户等按照100元/头给予补助。

符合县级、镇级产业补助标准先申报县级、镇级产业补助后，再申报残疾人家庭产业补助，可重复享受补助政策。

四、实施办法

（一）资金来源。县残联下达残疾人家庭产业扶持资金8万元。

（二）项目申报。由残疾人家庭提出申请，镇残疾人专职委员干部及村干部入户规划，村（社区）委会（居委会）审查汇总后报送修齐镇人民政府，镇人民政府审核汇总后制定本镇残疾人家庭产业规划帮扶实施方案，并报送县残联备案。

（三）组织实施。由奖补对象自行实施，村“两委”加强指导，做好动态跟踪服务。2024年到户产业实施原则上8月31日前完成准备工作，9月1日启动实施，11月30日前完成验收。

（四）项目验收。由修齐镇人民政府组织各村（社区）组成验收小组对帮扶产业发展情况进行全面验收，县残联根据修齐镇人民政府提交的产业扶持验收表进行抽查验收。

（五）资金兑现。由修齐镇人民政府根据验收情况将奖补资金兑现给残疾人家庭，同时完成资料存档工作。

（六）总结归档。残疾人家庭产业扶持项目完成后，由修齐镇人民政府对申报、验收、资金兑现等资料进行整理归卷，档案一式三份，县残联、镇、村（社区）各保留一份，接受抽查。

五、工作要求

（一）明确工作职责。县残联负责项目指导、资金下达，修齐镇负责项目申报、启动实施、组织验收、资金拨付，统筹本辖区内的政策宣传及监督管理等工作，村“两委”负责政策宣传、调查摸底、实施指导、参与验收等工作。

（二）做到公开透明。按照项目管理规定，遵循“公开、公正、公平”的原则，拟上报的产业帮扶精准到户汇总表需在村务公开栏公示5个工作日，无异议后方可报送。

（三）严格资金管理。项目文件和资金文件下达后，镇、村（社区）严格执行财政资金管理办法，做到专款专用，严禁弄虚作假、截留、挪用和套取资金。

（四）按时报送资料。11月前报送产业到户扶持工作相关资料。联系人：唐晴；电话：15723547042。

修齐镇人民政府

2024年8月26日