城口县教育委员会

2017年全民健身活动项目绩效自评报告

一、项目基本情况

为深入实施《全民健身条例》，和《全民健身计划（2016-2020年）》，推动我县全民健身运动的开展，丰富群众业余文体生活。2017年，我县在市体育局的大力支持下，利用中央体育彩票公益金64万元，举办、参加了20多项赛事活动受到了广大群众的一致好评。

二、项目执行情况

（一）项目立项情况：按照城口县体育局2017年年初体育工作要点以及财政预算情况，实施全民健身活动项目。

（二）项目调整情况： 无调整。

（三）项目监督检查情况：本年资金使用接受了上级主管部门的检查，未发现问题。

（四）项目完成情况：严格按照全民健身活动计划，序时完成相关比赛活动，群众满意度高。

（五）项目资金安排与使用情况

1.项目预算安排情况：根据《城口县财政局关于下达 2017 年中央体彩公益金预算的通知》（城财发〔2017〕523）文件共计安排资金64万元用于群众体育及全民健身活动。以前年度结余结转 0 万元、本级财政资金-当年追加 0 万元。

2.项目的实际支出情况： 2017年全民健身活动实际支出100余万元，包括县三运会、小马拉松比赛、市五运会、市第七届全民健身运动会、市第二届篮球比赛、门球比赛、足球交流赛、象棋比赛、乒乓球比赛、老体协活动经费以及周末球赛等。

（六）项目财务管理状况、管理制度及执行情况

项目资金按照重庆市专项财政资金管理制度执行，专款专用，年末项目执行率达100%。

三、项目绩效目标

期初设置绩效目标数7 个，实际完成目标数7个。具体情况如下：

1.投入-时效目标-目标完成率 100%-期初设置目标数 7 个-实际完 成率 100%；

2.投入-成本目标-预算执行率-投入成本目标“预算执行率”目标 支出实现率不低于 95%，2017 年度预算 为 64万元，实际支出103万元，达到绩效目标值；

3.过程管理-绩效管理-目标编制数量，期初编制绩效目标 7个。

4.产出-数量目标-产出数量指标“举办、参加比赛次数”目标，绩效目标值不低于 15次，实际举办及参加比赛次数 20余次，完成绩效目标 值；

5.产出-数量目标-产出数量指标“涉及人数”目标，绩效目标值涉及全县各类人员，实际举办及参加比赛人员涉及全县各类人员，完成绩效目标值；

6.效果-社会效益目标-社会效益目标“增强全县人民体育锻炼的意识”目标，完成绩效目标值；

7.效果-服务对象满意度目标-满意度目标“全县人民对全民健身活动的满意度”目标，绩效目标值为不低于 95%，实际满意度 96%。完成绩效目标值。

总体看，项目达到了预期成果，取得了良好成效，项目综合自评分为96分，评分等次为优。

四、项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施

（一）好的经验、做法：每年末提前拟好下年度全民健身活动计划，做好经费测算工作。

（二）存在的问题：宣传力度还不够，民众对全民健身知识了解不多，没能调动广大人民群众参与全民健身活动的主动性。

（三）改进措施：以扩大城市影响力，丰富群众体育文化生活为目标，开展丰富多彩的全民健身活动，组织有一定规模、影响的群体活动。在全县营造崇尚健身、参与健身，追求健康文明生活方式的良好环境和氛围。

城口县教育委员会

2020年4月29日