## Sheet1
2021年城口山地鸡及城口老腊肉产业链项目拟实施情况公示表
序号 | 项目主管部门 | 项目名称 | 子项目名称 | 项目拟实施单位 | 责任人 | 总投资（万元） | 拟补助衔接资金（万元） | 建设地点 | 实施期限 | 建设内容 | 财政拟支持环节和补助标准 | 绩效目标 | 备注
1 | 城口县农业农村委员会 | 2021年城口山地鸡产业链项目 | 2021-2022年城口山地鸡核心育种场建设项目 | 城口山地鸡遗传资源研究所 | 王武 | 483 | 300 | 城口县高观镇高观村二社 | 2021年8月-2022年7月 | 1.城口山地鸡保种、选育及配套系培育。在城口山地鸡B系（保种品系）的基础上，培育城口山地鸡D系（主要选择方向是注重产蛋率）。同时，继续开展A系(肉用品系)、R（肉用新品系）等品系世代培育。繁殖并培育城口山地鸡A、R、D种苗26000羽，饲养到120日龄选择符合不同用途的A、R、D种鸡9000只，饲养到300日龄开展终选，形成A、R、D各类核心种鸡4000只。2.城口山地鸡性能测定。一是分阶段记录种鸡个体产蛋量，按总数10%测定初生重和30日龄、60日龄、120日龄、150日龄体重。二是开展ARB杂交组合配合力测定、B系（保种品系）生产性能测定等，筛选城口山地鸡配套系配套模式。3.良种繁育体系建设。一是按照县农业农村委要求，向其指定的扩繁场培育城口山地鸡各系种鸡苗，二是建设城口山地鸡A、R、D三系备份场各一个，向每个备份场提供30日龄种鸡苗2500只。4.技术支撑。聘请重庆市畜牧科学院作为城口山地鸡遗传资源研究技术支撑，主要负责制定各项具体研究方案、开展相关研究、提供技术支撑、相关性能测定及配合力测定等。5.开展城口山地鸡种源性疾病净化检测及全基因组测序工作。对拟选作后备种鸡的15000只青年鸡（120天左右）开展鸡白痢病及禽白血病两种种源性疾病的净化检测，组建后备种鸡9000只饲养至280天左右开展第二轮种源性疾病净化，检测结束后组建核心种鸡群4000只左右作为第二年度繁殖用。 | 申请2021年城口山地鸡产业链项目资金300万元主要用于：1.种鸡培育费用补助150万元。一是饲料补助90万元；二是疫苗及预防用药补助20万元；三是人工补助40万元。2.种源性疾病净化及全基因组测序费用补助150万元。其中鸡白痢检测样本2.7万个，每个样本检测费用补助5元，共补助13.5万元；检测禽白血病1.7万只，检测样本22750个，每个样本试剂费补助20元，共补助45.5万元，劳务费补助8.5万元（5元/只鸡）；全基因组测序补助82.5万元。 | 一是租赁43亩土地，带动68户农户实现土地租金收入；二是带动务工10人；三是城口山地鸡遗传资源得到有效保护和开发利用；四是城口山地鸡种源性疾病得到有效净化；五是粪污有效资源化利用。
2 | 城口县农业农村委员会 | 2021年城口山地鸡产业链项目 | 2021年存栏城口山地鸡种鸡5000套规模扩繁场项目 | 重庆四季五谷生态农业开发有限公司 | 王姣 | 85 | 50 | 城口县高燕镇五峰村、北屏乡新民社区 | 2021年10月-2021年12月 | 1、在高燕镇五峰村基地新建雏室500平方米； 2、在北屏乡新民社区基地选育150日龄以上城口山地鸡扩繁群5000套（其中母鸡5000只，公鸡500只）。 | 财政补助资金共计50万元，其中补助四季五谷农业公司35万元用于建设育雏室500平方米，每平米补助700元；另财政补助资金15万元由五峰村集体经济组织持股，入股到四季五谷农业公司。 | 一是扩繁场为广大城口山地鸡养殖农户提供鸡苗、种蛋，带动产业发展、农户增收；二是扩繁场可吸纳农民工3人长期就业，年收入可达到4万元/人；三是五峰村集体经济组织持股的资金入股到四季五谷农业公司每年按照5%固定分红7500元；四是扩繁场鸡粪还地，可为周边群众种植的果树、农作物提供肥料。
3 | 城口县农业农村委员会 | 2021年城口山地鸡产业链项目 | 2021年城口县顺高家庭农场保种场建设项目 | 城口县顺高家庭农场 | 王顺高 | 20 | 10 | 城口县蓼子乡明安村2组 | 2021年10月-2021年12月 | 1、新建标准化种鸡舍120平方米，改扩建育雏室40平方米，维修原有160平方米育雏室（整体升高墙面、更换屋顶）。 2、选育养殖6个月龄以上山地鸡母鸡1000只以上，按照1:10的公母比例搭配120只种公鸡。 3、配套建设消毒更衣间、粪污处理间10平方米。 | 1、新建标准化种鸡舍120平方米，按200元/平方米补助，共补助2.4万元；改扩建育雏室40平方米，维修原有160平方米育雏室，按100元/平方米补助，共补助2万元。 2、培育种鸡1120只，按50元/只补助，共补助5.6元。 合计申请财政扶持资金10万元。 | 经济效益：通过项目实施，家庭农场通过年出栏城口山地鸡商品鸡、优质鸡苗，产值达100万元。社会效益：城口山地鸡是国家级遗传资源，通过项目的实施，不仅可以保护好城口山地鸡这个遗传资源，还可为周边农户提供优质的鸡苗，有效推动城口山地鸡产业的健康发展。生态效益：城口山地鸡的林下生态养殖模式充分利用了林地、荒山荒坡资源，污染较小，畜禽粪便通过集中处理转化为农家肥还田，不仅解决了周边农田的农家肥来源问题，而且可以减少面源污染，减少地下水的污染，形成综合利用的良性循环。
4 | 城口县农业农村委员会 | 2021年城口山地鸡产业链项目 | 2021年城口县良鲜养鸡场山地鸡保种场建设 | 城口县良鲜养鸡场 | 曹加鲜 | 10 | 5 | 城口县葛城街道东方红二村8组 | 2021年10月-2021年12月 | 培育种鸡550只；维修种鸡舍、后备种鸡舍225m2（硬化地板）。 | 1、培育种鸡550只，财政资金支持按50元/只标准计算,需补助资金27500元。 2、维修种鸡舍、后备种鸡舍225m2，财政资金支持按100元/m2标准计算,需补助资金22500元。 共申请财政补助资金5万元。 | 经济效益：通过项目实施，养鸡场通过年出栏城口山地鸡商品鸡、优质鸡苗，产值达90万元以上。社会效益：城口山地鸡是国家级遗传资源，通过项目的实施，不仅可以保护好城口山地鸡这个遗传资源，还可为周边农户提供优质的鸡苗，有效推动城口山地鸡产业的健康发展。生态效益：城口山地鸡的林下生态养殖模式充分利用了林地、荒山荒坡资源，污染较小，畜禽粪便通过集中处理转化为农家肥还田，不仅解决了周边农田的农家肥来源问题，而且可以减少面源污染，减少地下水的污染，形成综合利用的良性循环。
5 | 城口县农业农村委员会 | 2021年城口山地鸡产业链项目 | 2021年城口县小旭黑鸡养殖家庭农场山地鸡保种场建设 | 城口县小旭黑鸡养殖家庭农场 | 胥远秋 | 10 | 5 | 城口县坪坝镇前进村3组48号 | 2021年10月-2021年12月 | 培育种鸡550只；维修种鸡舍和生态鸡舍180m2（包括建设生产便道280米、围栏200米、更换和增加屋顶瓦面等）。 | 1、培育种鸡550只，财政资金支持按50元/只标准计算,需补助资金27500元。 2、维修种鸡舍和生态鸡舍180m2，财政资金支持按125元/m2补助,需资金22500元。 共申请财政补助资金5万元。 | 经济效益：通过项目实施，家庭农场通过年出栏城口山地鸡商品鸡、优质鸡苗，产值达70万元。社会效益：城口山地鸡是国家级遗传资源，通过项目的实施，不仅可以保护好城口山地鸡这个遗传资源，还可为周边农户提供优质的鸡苗，有效推动城口山地鸡产业的健康发展。生态效益：城口山地鸡的林下生态养殖模式充分利用了林地、荒山荒坡资源，污染较小，畜禽粪便通过集中处理转化为农家肥还田，不仅解决了周边农田的农家肥来源问题，而且可以减少面源污染，减少地下水的污染，形成综合利用的良性循环。
6 | 城口县农业农村委员会 | 2021年城口山地鸡产业链项目 | 2021年城口县实竹养鸡家庭农场山地鸡保种场建设 | 城口县实竹养鸡家庭农场 | 李美洪 | 10 | 5 | 城口县治平乡惠民社区永盛街108号 | 2021年10月-2021年12月 | 培育种鸡550只；维修种鸡舍和后备种鸡舍180m2（包括硬化种鸡舍底板50平方米、硬化生产便道40米、改建后备种鸡舍屋顶、四周、产蛋箱、走道、食槽等）。 | 1、培育种鸡550只，财政资金支持按50元/只标准计算,需补助资金27500元。 2、维修种鸡舍和后备种鸡舍共180m2，财政资金支持按125元/m2补助,需资金22500元。 共申请财政补助资金5万元。 | 经济效益：通过项目实施，家庭农场通过年出栏城口山地鸡商品鸡、优质鸡苗，产值达100万元。社会效益：城口山地鸡是国家级遗传资源，通过项目的实施，不仅可以保护好城口山地鸡这个遗传资源，还可为周边农户提供优质的鸡苗，有效推动城口山地鸡产业的健康发展。生态效益：城口山地鸡的林下生态养殖模式充分利用了林地、荒山荒坡资源，污染较小，畜禽粪便通过集中处理转化为农家肥还田，不仅解决了周边农田的农家肥来源问题，而且可以减少面源污染，减少地下水的污染，形成综合利用的良性循环。
7 | 城口县农业农村委员会 | 2021年城口老腊肉产业链项目 | 2021年巴山物语城口老腊肉生猪收购项目 | 重庆巴山物语食品加工有限公司 | 谢华勤 |  | 15 | 城口县厚坪乡白鹤村一组 | 2021年10月-2022年1月 | 2021年，巴山物语公司收购厚坪乡麻柳、熊竹、红色、白鹤、庙坪、云峰、龙盘村等普通农户、家庭农场、专业合作社的商品猪750头（以实际完成的为准）。 | 按照2021年城口老腊肉产业链项目财政补助资金标准，收购每头给加工企业及养殖户补助200元（分别补助100元），公司计划收购750头，申请财政资金15万元。 | 1.经济效益：收购750头生猪能加工城口老腊肉37吨，销售收入300万元，净利润20万元，带动农户250户，户均增收6000元，有力解决了农村剩余劳动力就业问题。2.社会效益：坚持使用本地生猪猪源加工成的城口老腊肉，品质有保障，同时有效化解了家庭农场和专业合作社的销售难的问题。特别在厚坪乡努力打造城口腊肉小镇的开局之年，为全县提出打造城口老腊肉全产业链做好示范。 | 4个项目实施单位实际收购城口商品猪头数可相互调剂，以最后验收合格头数为准，按照每收购1头加工企业和养殖场分别补助100元的标准“以奖代补”，总补助资金不超过75万元。
8 | 城口县农业农村委员会 | 2021年城口老腊肉产业链项目 | 2021年赵孝春城口老腊肉生猪收购项目 | 重庆市城口县赵孝春野生食品开发有限公司 | 赵孝春 |  | 18 | 城口县修齐镇茶丰村4组 | 2021年10月-2022年1月 | 收购城口高阳、治平新红、黄连寨、厚坪乡阳辉、华兴等养猪专业合作社、家庭农场及周边农户的生猪900头。 | 按照2021年城口老腊肉产业链项目财政补助资金标准，收购每头给加工企业及养殖户补助200元（分别补助100元），公司收购900头，申请该财政资金18万元。 | 项目完成后，1、收购900头生猪能加工城口老腊肉45吨，销售收入400万，净利润达30万元，带动农户300户，户均年增收6600元。间接提供300余个就业机会，有利于解决农村剩余劳动力就业问题。2、在保证城口老腊肉的绿色肉源，同时保障了养猪专业合作社及农户的养殖销售和盈利问题，共同打造城口县的“城口老腊肉”地方品牌。
9 | 城口县农业农村委员会 | 2021年城口老腊肉产业链项目 | 2021年“老成口”牌城口老腊肉加工收购生猪项目 | 城口县大巴山绿野食品有限公司 | 蒋升兵 |  | 24 | 城口县复兴街道 | 2021年10月-2022年1月 | 2021年屠宰自有养殖场及收购本县商品猪共计1200头，加工“老成口”牌城口老腊肉45吨。 | 申请补助资金主要用于屠宰收购加工生猪1200头，按每收购和加工一头200元标准计算，共计补助24万元。企业自屠宰及收购1200头，每头补助100元计12万元；企业加工1200头，每头补助100元，计12万元。 | 通过该项目的实施，更好的保护了城口老腊肉的品牌形象，提升城口老腊肉的品质，带动我县生猪产业链更好地健康发展。实现销售收入315万元，可增加4500日的工作日，可增加农民工及城镇待业人员收入近45万元；增加本县生猪养殖户的积极性，带动规模养殖增加收入近210万元，间接带动农户通过出售青饲料及其他农作物给生猪养殖户增加收入。
10 | 城口县农业农村委员会 | 2021年城口老腊肉产业链项目 | 城口县泽远农业科技有限公司订单收购生猪项目 | 城口县泽远农业科技有限公司 | 黄永玖 |  | 18 | 重庆市城口县治平乡新红村3组 | 2021年10月-2022年1月 | 通过与县内生猪养殖场、养殖户合作，签订收购协议，力争春节前收购生猪900头。 | 项目计划总投入为216万元，其中申请项目资金补助18万元。财政资金用于：采购生猪每头补助200元，采购900头，共计补助18万元（加工企业和养殖场分别补助100元/头）；其余资金由企业自筹。 | 该项目计划在城口县范围内实施，计划带动城口县生猪养殖场30户左右，为公司提供优质的原材料货源；同时增加养殖户的收入。项目实施后：1、经济效益：将年产腊肉45吨以上，实现销售收入315万，实现销售利润18万元。2、社会效益：城口老腊肉是重庆市非物质文化遗产，通过项目的实施，更好的传承城口老腊肉特色工艺，保障城口老腊肉的品质。3、带动作用：组织成立城口县瑞牧生猪养殖专业合作社、城口县周师兄生猪养殖专业合作社，让农户加入合作社成为合作社股东，同时带动当地及周边养殖场、农户，从事生猪养殖，合作生猪养殖场30余个，同时常年在我公司务工人数达70人以上，为农户增加经济收入，带领农户增收奔小康。