复兴街道办事处

关于印发《城口县2025年复兴街道油菜种植

基地项目实施方案》的通知

复兴街办发〔2025〕5号

各村（社区）：

《城口县2025年复兴街道油菜种植基地项目实施方案》经复兴街道党委、办事处研究同意，现印发给你们，请遵照执行。

复兴街道办事处

2025年3月6日

城口县2025年复兴街道油菜种植基地项目

实施方案

根据《中共城口县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于提前下达2025年中央和市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（城委农办〔2024〕109号）和《城口县财政局关于提前下达2025年第一批财政推进乡村振兴衔接资金预算的通知》（城财发〔2024〕727号）等文件要求，为深入推进乡村全面振兴，完善油菜种植基地项目扶持政策，在辖区内统一补助标准和办法，结合街道产业发展实际，特制定本方案。

一、总体要求

坚持市场导向，久久为功，聚焦辖区特色主导产业，持续用力、稳扎稳打，推动产业持续健康发展。力争到2025年底，实现有意愿、有能力的农户产业增收项目全覆盖。

二、实施原则

（一）政府引导、农户主体。充分发挥财政投入在乡村全面振兴中的引导作用，精准施策，引导农户根据自身条件和能力自主发展产业，增强农户自我发展的能力。

（二）因地制宜、分类指导。结合街道实际，立足村（社区）条件，引导农户按照“小规模、多品种、高品质、好价钱”的要求发展产业。

（三）以短养长、长短结合。坚持以市场为导向，既注重发展短平快的短期产业，又注重发展长效稳定的增收产业，确保当期能增收、远期能致富、未来可持续。

三、扶持政策

（一）扶持对象。复兴街道辖区内种植油菜的农户。

（二）实施年限。2025年。

（三）扶持方式。对在家有能力有意愿的农户，按照“先建后补、以奖代补、不建不补”的方式，鼓励发展家庭产业和直接参与产业发展。

（四）补助标准。种植油菜农户，按照300元/亩的标准据实予以补助。

四、实施办法

（一）项目申报。农户本人提出申请，将油菜种植基地项目扶持申请表提交村委会，村级审查汇总后报送街道。

（二）组织实施。家庭产业和直接参与产业发展的由扶持对象自行实施，村支“两委”、驻村工作队加强指导，做好动态跟踪服务。

（三）项目验收。由村支“两委”、驻村工作队组成验收小组对扶持对象产业情况开展验收，街道再进行抽查验收（项目验收按照农户申请、村社区验收、街道抽查验收的方式，3月中旬集中开展）。村支“两委”、驻村工作队对项目是否合格做出结论，并对项目真实性、合规性负责，同时完成资料存档工作。

（四）资金兑现。经抽查验收合格的项目，街道组织将补助资金打卡兑付到户。

（五）总结归档。油菜种植基地项目实施完成后，各村（社区）要对申报、验收、管理等方面的档案资料进行整理归卷，档案一式两份，街道、村（社区）各保留一份，接受抽查和审计。

五、工作要求

（一）明确工作职责。街道为项目责任主体，统筹负责本辖区内的政策宣传、项目申报、启动实施、组织验收、资金拨付以及监管等工作。村（社区）联系领导负责指导督促，村支“两委”、驻村工作队要严格把关项目申报、实施、验收等环节。各村（社区）、驻村工作队要严守纪律和规矩，务必严格遵照文件标准，精准把握扶持对象，不得优亲厚友变相违规操作，要切实将把标尺树起来，把责任扛起来，将工作抓起来。

（二）严格资金管理。项目文件和资金文件下达后，街道、村（社区）严格执行财政资金管理办法，做到专款专用，严禁弄虚作假、截留、挪用和套取资金，不得直接发放钱物。

（三）做到公开透明。按照项目管理规定，遵循“公开、公正、公平”的原则，对拟上报的油菜种植基地项目到户汇总表，需在村务公开栏公示7个工作日，无异议后方可报送。

（四）按时报送资料。3月20日前，各村（社区）将附件1、2、3报街道备案。

附件：1.城口县2025年复兴街道油菜种植基地项目扶持（申 请/登记）表

2.城口县2025年复兴街道油菜种植基地项目扶持验收表

3.村（社区）城口县2025年复兴街道油菜种植基地项目扶持汇总表

附件1

城口县2025年复兴街道油菜种植基地项目

扶持（申请/登记）表

（申请/登记）时间：

|  |  |
| --- | --- |
| 所在村社 |  |
| 户主姓名 |  | 家庭人口（人） |  |
| 发展产业名称 | 油菜 |
| 发展产业规模 |  |
| 申请人签字（盖章） |  |
| 村委会意见 | 村委会（签字盖章）： |
| 驻村工作队意见 |  |

备注：发展产业规模明确具体数量。

附件2

城口县2025年复兴街道油菜种植基地项目扶持验收表

验收时间：

|  |  |
| --- | --- |
| 所在村社 |  |
| 户主姓名 |  | 家庭人口（人） |  |
| 发展产业名称 | 油菜 |
| 发展产业规模 |  |
| 验收结论：验收人员签字： 农户确认签字：  |
| 村委会意见 | 村委会（签字盖章）：  |
| 驻村工作队意见 |  |
| 街道意见 | 乡镇（街道）（签字盖章）： |

备注：1.产业项目验收附图片佐证；2.街道意见为项目抽查验收时填写（未抽查验收不填写）。

附件3

村（社区）城口县2025年复兴街道油菜种植基地项目扶持汇总表

村（社区）（签章）： 单位：户、亩、元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 农户 | 发展产业项目类别 | 发展产业规模 | 补助标准 | 补助金额 | 银行卡号 | 产业带动收入（元） | 备注 |
| 一般户 | 脱贫户 | 监测户 | 低收入群体 | 油菜 |  | 300元/亩 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人： 联系电话： 村支书签字： 工作队长签字： 联村领导签字：